UCHWAŁA NR VI/29/2011

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 18 lutego 2011 r.

w sprawie przyjęcia projektu „Miejsko-Gminny Klub Integracji Społecznej w Ostródzie”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie w latach 2011 – 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i kieruje do wdrożenia w latach 2011 – 2013 jako lokalny program integracji społecznej i zawodowej beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ostródzie, projekt „Miejsko-Gminny Klub Integracji Społecznej w Ostródzie”, realizowany 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
2007 – 2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr VI/29/2011

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 18 lutego 2011 r.

Nazwa projektu: Miejsko-Gminny Klub Integracji Społecznej w Ostródzie

Projekt „Miejsko – Gminny Klub Integracji Społecznej w Ostródzie” realizowany będzie od 01.03.2011 r. do 28.02.2013 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie 
w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostródzie. Celem prowadzenia klubu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców miasta i gminy Ostróda. Wykluczenie społeczne wiąże się z procesem zamykania grup społecznych, stygmatyzacją osób wykluczonych, ich degradacją, wykluczeniem z wielu form uczestnictwa w życiu społecznym. Prowadzi to do alienacji społecznej, utraty więzi z innymi, braku poczucia przydatności i często do występowania patologii (uzależnienia, konflikty z prawem, przemoc). Dlatego też, ze względu na daleko idące skutki oraz zasięg wykluczenia, należy podejmować środki zaradcze, zmierzające do złagodzenia tego zjawiska. Pozostawienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym bez pomocy utrwaliłoby bezradność i nasiliło izolację społeczną. Aby temu zapobiec, osoby biorące udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej zostaną objęte pomocą psychologiczną, doradztwem oraz działaniami edukacyjnymi.

Cel ogólny projektu:

Celem ogólnym projektu jest zaktywizowanie społeczno-zawodowe 72 mieszkańców gminy miejskiej i wiejskiej Ostróda poprzez utworzenie i funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej w czasie od 01.03.2011 r. do 28.02.2013 r.

Cele szczegółowe:

- Zwiększenie kompetencji kluczowych, społecznych, zawodowych, edukacyjnych 
 72 uczestników/uczestniczek projektu poprzez uczestnictwo w warsztatach.

- Wzrost dostępu 72 uczestników/uczestniczek projektu do usług specjalistycznych:  psychologicznych, poradnictwa zawodowego, prawnych, poprzez udział 
w  zajęciach/konsultacjach ze specjalistami.

- Wzrost samooceny, wiary we własne siły, wzmocnienie psychologiczne 
72 uczestników/uczestniczek projektu poprzez udział w zajęciach, warsztatach, konsultacjach.

Cele główne i szczegółowe są zgodne z:

- Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, Działanie 7.2.1 poprzez rozwijanie aktywnych form integracji i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,

- Strategią Polityki Społecznej Województwa Warmińsko - Mazurskiego do roku 2015,

- Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ostróda,

- Strategią Rozwoju Powiatu Ostródzkiego.

Działania planowane do realizacji:

Odbiorcami projektu są mieszkańcy miasta i gminy Ostróda; 72 osoby (50-K, 22-M)
w wieku aktywności zawodowej, niezatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym 
z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Działania realizowane są w trzech 12–osobowych  grupach, w dwóch edycjach:

I edycja  - 04.2011 - 03.2012,

II edycja - 02.2012 - 01.2013.

Utworzenie i funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej pomoże zaktywizować mieszkańców gmin miejskiej i wiejskiej. Podjęte działania prowadzić będą do zwiększenia kompetencji kluczowych, społecznych, zawodowych, edukacyjnych, wzrostu samooceny, wiary we własne siły, wzmocnienia psychologicznego uczestników projektu.

W programie zaplanowano instrumenty:

Aktywizacji społecznej:

- Trening motywacyjny - ,,Aby chciało nam się chcieć”.

- Warsztaty kompetencji społecznych dla wszystkich uczestników/uczestniczek – prowadzone przez psychologa.

- Samopomocowe grupy wsparcia: przemoc, uzależnienie, niezaradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych – terapia grupowa i indywidualna.

- Poradnictwo specjalistyczne w zależności od potrzeb beneficjentów, spotkania 
ze specjalistami: psychologiem.

- „Spotkania z pasją” – warsztaty integracyjno – edukacyjno – kulturalne.

Aktywizacji zawodowej:

- Finansowanie usług wspierających aktywizację zawodową – animatorzy pracy.

- Indywidualne doradztwo zawodowe – opracowanie Indywidualnych Planów Działania.

- Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

- Grupowe doradztwo zawodowe.

- Warsztaty ,,ABC Przedsiębiorczości”.

- Warsztaty z ekonomii społecznej, organizowane we współpracy z Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Ekonomii.

Aktywizacji edukacyjnej:

- Warsztaty komputerowe.

Harmonogram

| Lp. | Działanie | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Trening motywacyjny ,,Aby chciało nam się chcieć” | luty 2011 - grudzień 2012 |
| 2. | Warsztaty kompetencji społecznych | marzec 2011 - grudzień 2012 |
| 3. | Samopomocowe grupy wsparcia | kwiecień 2011 - grudzień 2012 |
| 4. | Poradnictwo specjalistyczne | marzec 2011 – grudzień 2012 |
| 5. | „Spotkania z pasją”- warsztaty integracyjno–edukacyjno - kulturalne | kwiecień 2011 - grudzień 2012 |
| 6. | Indywidualne doradztwo zawodowe | grudzień 2011 - grudzień 2012 |
| 7. | Finansowanie usług wspierających aktywizację zawodową | styczeń 2011 - grudzień 2012 |
| 8. | Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy | kwiecień 2011 - maj 2012 |
| 9. | Warsztaty ,,ABC Przedsiębiorczości” | lipiec 2011 - kwiecień 2012 |
| 10. | Warsztaty komputerowe | październik 2011 - grudzień 2012 |

Źródła finansowania:

Program finansowany będzie w ramach projektu „Miejsko – Gminny Klub Integracji Społecznej w Ostródzie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007 – 2013, Priorytetu  VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu 
i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa 
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Całkowita wartość projektu wynosi 349 652,54 zł, z czego realizacja w 2011 roku planowana jest na kwotę 187 896,60 zł, w roku 2012 na kwotę 148 476,51 zł, a w roku 2013 
na kwotę 13 279, 43 zł.

Przewidywane efekty Programu:

- Wzrost aktywności społecznej, zawodowej oraz nabycie nowych umiejętności i wiedzy.

- Nabycie umiejętności i samodzielności w rozwiązywaniu problemów życiowych.

- Wzrost samooceny oraz wiary we własne siły i możliwości u uczestników projektu.

Realizator Miejsko – Gminnego Klubu Integracji Społecznej oraz ocena zasobów niezbędnych do uzyskania założonych celów:

Klub Integracji Społecznej prowadzony będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostródzie.

Zasady monitorowania i ewaluacji Miejsko – Gminnego Klubu Integracji Społecznej:

Monitoring i ewaluacja będą prowadzone na bieżąco przez wykonawców poszczególnych programów i zadań. Celem będzie obserwacja zmian ilościowych i jakościowych, jakie pojawią sie podczas realizacji działań. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności między założeniami a rezultatami, na bieżąco będą dokonywane zmiany w przyjętych założeniach lub metodach pracy. Po zakończeniu realizacji projektu „Miejsko - Gminny Klub Integracji Społecznej w Ostródzie” zostaną zebrane wnioski w formie sprawozdania.