{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":27,"n_cols":7,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[1,1,1,4],[16,0,16,6],[17,0,17,6],[18,0,19,6],[20,0,21,6],[22,0,23,6],[24,0,25,6],[26,0,27,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF REALIZOWANYCH\n PRZEZ URZĄD MIEJSKI W OSTRÓDZIE W LATACH 2011 – 2013"]
[null,"Wykonanie na 30.06.2011rok"]
[null,"  PLAN                  Z UCH. R. M. \nNA  2011 ROK","        PLAN                PO ZMIANACH     2011 ROK","REALIZACJA\n 30.06.2011","%\nREAL.","DO REAL.\nW 2012 – 2013","LIMIT ZOBOWIĄZAŃ\n2011 – 2013"]
[1,2,3,4,5,6,7]
[" Przedsięwzięcia ogółem",18288732,19620733,4675408,23.83,29760431,49381164]
["- wydatki bieżące",1030385,1100386,234363,21.3,1033426,2133812]
["- wydatki majątkowe",17258347,18520347,4441045,23.98,28727005,47247352]
[" Wydatki bieżące",1030385,1100386,234363,21.3,1033426,2133812]
["1) Ostróda 2012 – kreacja \n    i promocja nowej marki",1021752,1041686,234363,22.5,1030001,2071687]
["2) Modernizacja i rozbudowa\n    regionalnego systemu    \n    informacji turystycznej",8633,58700,"-","-",3425,62125]
["Wydatki majątkowe",17258347,18520347,4441045,23.98,28727005,47247352]
["1) Przygotowanie terenów         inwestycyjnych        \n    ul. Osiedlowej",2057910,2249910,3147,0.14,2707950,4957860]
["2) Rewitalizacja zamku \n    krzyżackiego                       w Ostródzie",400000,400000,"-","-",6565290,6965290]
["3) Zagospodarowanie \n    turystyczne  jeziora \n    Drwęckiego – II etap",10190369,10760369,3422596,31.81,13582388,24342757]
["4) Zagospodarowanie   \n    Turystyczne  jeziora             Drwęckiego – III etap      ",2972378,2972378,38009,1.28,5356523,8328901]
["5) Zwiększenie oferty                turystycznej Żeglugi \n    Ostródzko – Elbląskiej",1637690,2137690,977293,45.72,514854,2652544]
["        Pełna realizacja planu 2 przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących nastąpi w II półroczu br."]
[" Wydatki majątkowe:"]
["- zadanie nr 1 - niskie wykonanie planu za I półrocze wynika z faktu podpisania umowy z Marszałkiem Województwa     \n  Warmińsko – Mazurskiego w roku bieżącym i procedurą przetargową;\n  "]
[]
["- zadanie nr 2 - brak wykonania wynika z braku podpisania umowy o dofinansowanie ze środków unijnych oraz \n  czynionych starań o przesunięcie tych środków na zadanie „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Ostródzie”;\n "]
[]
["- zadanie nr 3 - wykonawca zadania został wyłoniony w I kw. br., plan zostanie wykonany w II półroczu;"]
[]
["- zadanie nr 4 - umowa o dofinansowanie podpisana w XII.2010 roku, przetarg rozstrzygnięto w I półroczu, realizacja        \n  w II półroczu br.;"]
[]
["- zadanie nr 5 - pełna realizacja planu w II półroczu br."]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}