# Załącznik nr 3 do informacji o zamówieniu

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

  - wykonanie usługi polegającej na opracowaniu w sposób partycypacyjny Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostróda zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, zwanej dalej „ustawą”, w tym wykonanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz 
z prognozą.

  - Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z:

- zaleceniami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Krajowego Centrum Wiedzy 
o Rewitalizacji;

- dobrymi praktykami wynikającymi z pilotażu Modelowa Rewitalizacja Miast;

- zasadami realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Przedmiot zamówienia opracowany zostanie w dwóch etapach.

Etap I: Opracowanie części diagnostycznej wraz z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji.

W ramach etapu I zamówienia, do zadań Wykonawcy należeć będzie m.in.:

- Przeprowadzenie diagnozy całego obszaru miasta wraz z podziałem miasta na jednostki przestrzenne. Przeprowadzenie analizy i diagnozy zróżnicowania sytuacji w sferze społecznej (badanie natężenia koncentracji negatywnych zjawisk np. bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wysokiej liczby mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami) wskazanie miejsc występowania tych zjawisk oraz terenów cechujących się kryzysem społecznym, jak również analizy 
i diagnozy sytuacji w innych sferach: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej (art. 9 ust. 1 pkt 1-4 ustawy). Dane niezbędne do przeprowadzenia analiz i diagnoz pozyskane zostaną przez Wykonawcę. Wybór wskaźników do diagnozy należy uzgodnić 
z Zamawiającym.

Zróżnicowanie przestrzenne zjawisk - Diagnoza powinna być wykonana w odniesieniu do punktów adresowych, a następnie naniesiona na siatkę heksagonalną (1 heksagon = powierzchnia ok 1 ha) umożliwiającą identyfikację przestrzennej koncentracji zjawisk kryzysowych.

Zgodnie z rekomendacjami wskazanymi w Zasadach realizacji instrumentów terytorialnych 
w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 Wykonawca uzgodni wersję roboczą opracowanej diagnozy z Zespołem ds. rewitalizacji funkcjonującym w strukturach Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027

- Wyznaczenie obszaru zdegradowanego- wskazanie obszaru będącego w stanie kryzysowym 
z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz co najmniej jednego negatywnego zjawiska w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej (art. 9 
ust. 1 pkt 1-4 ustawy). Na etapie delimitacji Wykonawca winien uwzględnić możliwość podziału obszaru zdegradowanego na podobszary, w tym nieposiadające ze sobą wspólnych granic (art. 9 
ust. 2). Obszar zdegradowany wyznaczony zostanie w oparciu o wcześniej przeprowadzone analizy 
i diagnozy dot. obszaru miasta.

- Wyznaczenie obszaru rewitalizacji- przeprowadzenie pogłębionej, szczegółowej analizy i diagnozy koncentracji negatywnych zjawisk zidentyfikowanych na obszarze zdegradowanym wraz z analizą wewnętrznych potencjałów obszaru istotnego z punktu widzenia rozwoju lokalnego. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej 
niż 30% liczby mieszkańców. Ponadto na etapie delimitacji Wykonawca winien uwzględnić możliwość podziału obszaru na podobszary (w tym nie posiadające wspólnych granic), a także uwzględnić możliwość włączenia do obszaru rewitalizacji niezamieszkałych obszarów poprzemysłowych, terenów powojskowych lub pokolejowych (art. 10 ust. 2 i 3 ustawy).

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu narzędzia gromadzenia danych dotyczących zjawisk kryzysowych umożliwiające agregację przestrzenną na siatkę heksagonalną w celu monitorowania i aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.

- Opracowanie mapy zawierającej wskazanie granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
w skali co najmniej 1:5000 sporządzonej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej (art. 11 ust. 1), również w wersji elektronicznej możliwej do wykorzystania w programie QGIS (np. shapefile).

- Przygotowanie wniosku i projektu uchwały wraz z uzasadnieniem, w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji z załącznikami: mapą zawierającą granice obszarów oraz diagnozą potwierdzającą spełnienie przez obszary przesłanek ich wyznaczenia zgodnie z art. 11 
ust. 1-5 ustawy.

- Przeprowadzenie co najmniej 3 spotkań konsultacyjnych z interesariuszami rewitalizacji wraz 
z przygotowaniem formularzy zgłaszania wniosków, uwag, sugestii. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem form, o których mowa w art. 6 ust. 3, pkt 1 i 2 (szczególnie preferowane będą spotkania, debaty, warsztaty), po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Do zadań Wykonawcy należeć będzie m.in.:

- opracowanie metodyki spotkań, przygotowanie prezentacji multimedialnej zawierającej omawiane podczas spotkań zagadnienia, materiałów roboczych dla uczestników spotkań (w razie potrzeby), przygotowanie zaproszeń,

- moderacja spotkań konsultacyjnych,

- organizacja spotkań- zapewnienie sali wyposażonej w niezbędny sprzęt audiowizualny (rzutnik, laptop, nagłośnienie) dostosowanej do przewidywanej liczby uczestników. Zamawiający dopuszcza również możliwość organizacji spotkań w terenie na wyznaczonym obszarze zdegradowanym lub rewitalizacji (po uzgodnieniu z Zamawiającym),

- zapewnienie przerwy kawowej,

- prowadzenie rejestru wniosków, uwag i propozycji, które wpłynęły w wyniku prowadzonych konsultacji społecznych,

- opracowanie raportów podsumowujących przeprowadzone spotkania zawierających 
m.in.: informacje o miejscu i czasie, omówienie przebiegu spotkań, analizę zgłoszonych uwag 
i wniosków wraz z odniesieniem się do nich.

Podczas konsultacji społecznych należy umożliwić zbieranie opinii z wykorzystaniem internetu (ankiety, formularze, projekty dokumentów itp.).

Spotkania powinny odbywać się w terminach i godzinach umożliwiających uczestnictwo w nich 
jak największej ilości osób zainteresowanych. Terminy i godziny spotkań należy uzgodnić 
z Zamawiającym.

- Wprowadzenie do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, zmian wynikających 
z przeprowadzonych konsultacji społecznych.

- Uczestniczenie (w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się w formie online) w posiedzeniach komisji merytorycznych Rady Miejskiej w Ostródzie wraz z prezentacją wyników prac nad wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz osobiście w sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, podczas której przyjęty zostanie obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. W przypadku odrzucenia przez Radę Miejską niniejszej uchwały, Wykonawca po konsultacji z Zamawiającym dokona zmian 
w jej treści uwzględniając zgłoszone podczas sesji uwagi, w celu jej przyjęcia na kolejnym posiedzeniu.

- Przygotowanie uchwały Rady Miejskiej określającej zasady wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji.

- Uczestniczenie (w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się w formie online) w spotkaniach Komitetu Rewitalizacji (Zamawiający przewiduje, że spotkania będą odbywały się minimum raz w miesiącu), jeśli taką potrzebę zgłosi Zamawiający, sporządzanie raportów o stanie realizacji prac nad przedmiotem umowy wraz z prezentacją ich wyników podczas spotkań, przekazywanie Komitetowi do zaopiniowania opracowanych elementów programu rewitalizacji, uwzględnianie uwag, sugestii i materiałów wypracowanych przez Komitet.

- Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Ostróda i Radnych Rady Miejskiej 
(20-30 osób), podczas którego zaprezentowane zostaną zasady opracowania gminnego programu rewitalizacji, wyznaczania obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, a ponadto uczestnicy zaznajomieni zostaną z zasadami ustanawiania na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz narzędziami możliwymi do zastosowania na jej obszarze. Zamawiający zapewni salę wyposażoną 
w niezbędny sprzęt audiowizualny (rzutnik, laptop, nagłośnienie).

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowaną diagnozę miasta na podstawie, której wyznaczony został obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji wraz z załącznikiem graficznym, plikami wsadowymi, shapefile, bazy danych itp. umożliwiające zobrazowanie przestrzenne zdiagnozowanych zjawisk w środowisku QGIS (zawierające dane w odniesieniu do punktów adresowych oraz heksagonów), w formie elektronicznej, w formacie pdf., doc. i xls. (jeżeli tabele lub załączniki zostały sporządzone w formacie xls. należy je dołączyć do wersji elektronicznej 
z aktywnymi/otwartymi formułami), za pośrednictwem poczty e-mail na wskazany przez Zamawiającego adres, na nośniku pendrive- 2 sztuki oraz w wersji papierowej w ilości 3 egzemplarzy (wydruk w kolorze).

Wykonawca przekaże również wszelkie narzędzia, formularze, programy (wraz z ewentualnymi licencjami) umożliwiające zbieranie i aktualizację danych wskaźnikowych, dzięki którym możliwe będzie zobrazowanie przestrzenne poszczególnych zjawisk.

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego i/lub innego stanu zagrożenia, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych (dot. form takich 
jak: spotkania, debaty, ankiety, wywiady, szkolenia, udziału w komisjach, sesjach Rady Miejskiej) 
za pomocą środków porozumiewania się na odległość, z zapewnieniem transmisji wizji i dźwięku.

Przystąpienie do II etapu opracowania, nastąpi po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wykonanych prac I etapu oraz przyjęciu przez Radę Miejską w Ostródzie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Etap II opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostróda.

W ramach etapu II zamówienia, do zadań Wykonawcy należeć będzie m.in.:

      - Przygotowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostróda wraz z uzasadnieniem.

- Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostróda zawierającego w szczególności:

- szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy, obejmującą analizę negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, oraz lokalnych potencjałów występujących na terenie tego obszaru;

- opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy, 
w tym strategią rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz strategią rozwiązywania problemów społecznych;

- opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji;

- cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk, o których mowa w ppkt a;

- opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym, w tym:

- listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wraz z ich opisami zawierającymi w odniesieniu do każdego przedsięwzięcia: nazwę i wskazanie podmiotów 
je realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację, szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji, opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 
o ile dane te są możliwe do wskazania,

- charakterystykę pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, realizujących kierunki działań, o których mowa w pkt 4;

- mechanizmy integrowania działań, o których mowa w pkt 4, oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych;

- szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wraz z szacunkowym wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych;

- opis struktury zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji, wskazanie kosztów tego zarządzania wraz z ramowym harmonogramem realizacji programu;

- system monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji;

- określenie niezbędnych zmian w uchwałach, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 oraz z 2021 r. poz. 11);

- określenie niezbędnych zmian w uchwale powołującej Komitet Rewitalizacji (jeśli dotyczy),

- wskazanie, czy na obszarze rewitalizacji ma zostać ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji, o której mowa w art. 25, wraz ze wskazaniem okresu jej obowiązywania;

- wskazanie sposobu realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie planowania 
i zagospodarowania przestrzennego, w tym:

- wskazanie zakresu niezbędnych zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

- wskazanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego koniecznych 
do uchwalenia albo zmiany,

- w przypadku wskazania konieczności uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji, o którym mowa w art. 37f ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- wskazanie granic obszarów, dla których plan ten będzie procedowany łącznie z procedurą scaleń i podziałów nieruchomości, a także wytyczne w zakresie ustaleń tego planu;

- załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji sporządzony na mapie w skali co najmniej 1:5000 opracowanej 
z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku- z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wykonawca przekaże również Zamawiającemu pliki wsadowe, shapefile, bazy danych 
itp. zawierające dane geoprzestrzenne umożliwiające wykorzystanie ich w środowisku programu QGIS.

- Przeprowadzenie co najmniej 3 spotkań konsultacyjnych z interesariuszami rewitalizacji wraz 
z przygotowaniem formularzy zgłaszania wniosków, uwag, sugestii. Konsultacje społeczne
przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem form, o których mowa w art. 6 ust. 3, pkt 1 i 2
(szczególnie preferowane będą spotkania, debaty, warsztaty), po wcześniejszym uzgodnieniu
z Zamawiającym.

Do zadań Wykonawcy należeć będzie m.in.:

- opracowanie metodyki spotkań, przygotowanie prezentacji multimedialnej zawierającej omawiane podczas spotkań zagadnienia, materiałów roboczych dla uczestników spotkań (w razie potrzeby), przygotowanie zaproszeń,

- moderacja spotkań konsultacyjnych,

- organizacja spotkań- zapewnienie sali wyposażonej w niezbędny sprzęt audiowizualny (rzutnik, laptop, nagłośnienie) dostosowanej do przewidywanej liczby uczestników. Zamawiający dopuszcza również możliwość organizacji spotkań w terenie na wyznaczonym obszarze zdegradowanym lub rewitalizacji (po uzgodnieniu z Zamawiającym),

- zapewnienie przerwy kawowej,

- prowadzenie rejestru wniosków, uwag i propozycji, które wpłynęły w wyniku prowadzonych
konsultacji społecznych,

- opracowanie raportów podsumowujących przeprowadzone spotkania zawierających 
m.in.: informacje o miejscu i czasie, omówienie przebiegu spotkań, analiza zgłoszonych uwag 
i wniosków wraz z odniesieniem się do nich.

Podczas konsultacji społecznych należy umożliwić zbieranie opinii z wykorzystaniem internetu (ankiety, formularze, projekty dokumentów itp.).

Spotkania powinny odbywać się w terminach i godzinach umożliwiających uczestnictwo w nich 
jak największej ilości osób zainteresowanych. Terminy i godziny spotkań należy uzgodnić 
z Zamawiającym.

- Wystąpienie do określonych w ustawie podmiotów o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostróda zgodnie z art. 17 ust. 2, pkt 4, ppkt a) oraz do innych podmiotów, 
w zależności od specyfiki wyznaczonego obszaru rewitalizacji miasta art. 17 ust. 2, pkt 4, ppkt b).

- Wprowadzenie, do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostróda zmian wynikających 
z przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz uzyskanych opinii od organów i podmiotów opiniujących.

- Uczestniczenie (w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się w formie online) w posiedzeniach komisji merytorycznych Rady Miejskiej Ostróda wraz z prezentacją wyników prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostróda oraz osobiście w sesji Rady Miejskiej w Ostródzie (przygotowanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem), podczas której przyjęty zostanie Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostróda. W przypadku odrzucenia przez Radę Miejską niniejszej uchwały, Wykonawca po konsultacji z Zamawiającym dokona zmian w jej treści uwzględniając zgłoszone podczas sesji uwagi, w celu jej przyjęcia na kolejnym posiedzeniu.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowany dokument pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostróda w formie elektronicznej, w formacie pdf., doc. oraz xls. (jeżeli tabele lub załączniki zostały sporządzone w formacie xls. należy je dołączyć do wersji elektronicznej z aktywnymi / otwartymi formułami), lub innych wykorzystywanych przy tworzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji zawierające dane geoprzestrzenne, za pośrednictwem poczty e-mail na wskazany przez Zamawiającego adres, na nośniku pendrive - 2 sztuki oraz w wersji papierowej w ilości 3 egzemplarzy (wydruk w kolorze).

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem 
się pandemii COVID-19 i/lub innego stanu zagrożenia, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych (dot. form takich jak: spotkania, debaty, ankiety, wywiady) szkolenia, udziału w komisjach, sesjach Rady Miejskiej za pomocą środków porozumiewania 
się na odległość, z zapewnieniem transmisji wizji i dźwięku.

Przedstawiony powyżej zakres opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostróda 
(etap I i etap II) nie stanowi katalogu zamkniętego. Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia powyższego zakresu jeśli w toku prac nad dokumentem niezbędne okaże się wprowadzenie dodatkowych zapisów.

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z prognozą.

W ramach etapu III zamówienia, do zadań Wykonawcy należeć będzie m.in.:

- Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostróda wraz z prognozą w oparciu o zapisy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

- Przygotowanie niezbędnych pism do odpowiednich organów w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

- Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostróda (jeśli będzie taka potrzeba) i uzyskanie wymaganych opinii.

Przy organizacji konsultacji społecznych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji zgodnie z zapisami uchwały Nr XX/108/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Ostróda. Wszelkie koszty związane z organizacją konsultacji zgodnie z przedmiotową uchwałą leżą po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia w ciągu 7 dni od podpisania umowy harmonogramu prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostróda, do stałej współpracy 
z Zamawiającym, a ponadto odpowiedzialny będzie za redakcję techniczną i merytoryczną całego dokumentu.

W przypadku konieczności poprawy, uzupełnienia Gminnego Programu Rewitalizacji (w tym uchwał Rady Miejskiej w Ostródzie i prognozy oddziaływania na środowisko) w wyniku rozstrzygnięć nadzorczych, opinii organów odpowiedzialnych (w szczególności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego) za weryfikację opracowanych przez Wykonawcę dokumentów (np. nieprzyjęcia 
lub stwierdzenia nieprawidłowości dokumentów, Wykonawca nieodpłatnie usunie stwierdzone błędy 
i nieprawidłowości).